
**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม (รอบ 6 เดือน)**

****

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สสอ.ศรีสงคราม**

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**☑ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ☑รอบ 6 เดือน 🞎รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)**

| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | | **งบประมาณ (บาท)** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **(บาท)** | | **แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต** | | | | | **หน่วยงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยนับ | ปริ  มาณ | **งบ**  **บูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **รวม** | | **สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต** | | **สร้างกลไก**  **การป้องกัน**  **การทุจริต** | | **สร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน**  **การทุจริต** |
| ยุทธ 1 กล 1 | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัด สสอ.ศรีสงคราม | ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการอบรม มีจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ในการการปฏิบัติงาน | คน | 67 | จัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 รุ่น คือ เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 | | 4,000 |  | 4,000 | | - | |  | |  | | ✓ | สสอ.ศรีสงคราม |
| 2 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | จำนวนผู้เข้าอบรม  มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | คน | 20 | จัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 19 ม.ค.62 ณ สสอ.ศรีสงคราม | - | |  | - | | - | |  | |  | | ✓ | สสอ.ศรีสงคราม(ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน) |
| ยุทธ 1 กล 4 | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต | ร้อยละ 80 ของเครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและต่อต้านการทุจริตในหมู่บ้าน | คน | 525 | จัดฝึกอบรมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ไป เฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต จำนวน 6 รุ่น ในวันเปิดโรงเรียน อสม.ประจำเดือน | | - |  | - | | 534,804 | |  | | ✓ | |  | สสอ.ศรีสงคราม/รพสต.ทุกแห่ง |
| 2 | จัดระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสในช่องทางต่างๆ | มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน | กระบวนงาน | 4 | จัดระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสในช่องทางต่างๆ | |  |  | | ไม่ใช้งบประมาณ | |  | |  | |  | ✓ | สสอ.ศรีสงคราม |
| 3 | โครงการศรีสงครามทันสมัย ทันใจ | ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต | แผน | 1 | จัดทำ Facebook และ Line ของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ภารกิจ โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน  ให้บุคคลภายนอกรับทราบและตรวจสอบได้ | |  |  | | ไม่ใช้งบประมาณ | |  | |  | | ✓ |  | สสอ.ศรีสงคราม/รพสต.ทุกแห่ง |