**ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส**

**ประจำปีงบประมาณ 2562**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** |
| 1.ประชุมคณะทำงาน EB19 | ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน/จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน | กุมภาพันธ์ 2562 |
| 2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน | เสนอโครงการ | มีนาคม 2561 |
| 3.แจ้งเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มเพื่อรณรงค์ด้านความโปร่งใส(เพิ่มเติม) | แจ้งหน่วยงานในสังกัด 6 รพสต.และผู้สนใจ | มีนาคม 2562 |
| 4.รวบรวมรายชื่อสมาชิกกลุ่ม | รวบรวมรายชื่อและจัดทำบัญชีทำเนียบกลุ่ม | มีนาคม 2562 |
| 5.คณะทำงานกำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส | คณะทำงานจัดประชุม ทำวัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส | เมษายน 2562 |
| 6.จัดประชุมผู้เข้าร่วมกลุ่ม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารความโปร่งใสและร่วมจัดทำแผน/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2560(โดยกำหนดกิจกรรมเป็นทางการและไม่เป็นทางการ | จัดกิจกรรมให้ความรู้สมาชิกลุ่ม  จัดทำแผน/กิจกรรม เพื่อเสนอกรรมการบริหาร สสอ.ศรีสงคราม | เมษายน 2562 |
| 7.ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด | 1.กิจกรรมป้ายรณรงค์ความโปร่งใสทุกหน่วยงาน  2.แจกคลิปวิโอเพื่อรณรงค์เรื่องความโปร่งใส  3.จัดทำแผ่นพับเพื่อรณรงค์เรื่องความโปร่งใส  4.ส่งสติ๊กเกอร์เรื่องความโปร่งใส(สนับสนุนจาก สสจ.สกลนคร) | เมษายน-มิถุนายน 2562 |
| 8.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | คณะทำงานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน | กรกฎาคม 2562 |
| 9.รายงานผลการดำเนินงาน | คณะทำงานรายงานการดำเนินการและบันทึกขออนุญาตเผยแพร่ | สิงหาคม 2562 |