## ปก
สรุปแผนปฏิบัติการ สสอ.ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1

## สารบัญ
สารบัญ
ประเด็น |  | หน้า
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการภาพรวม สสอ.ศรีสงคราม รายประเด็น |  | 1
๑.ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕61 |  | 2
๒.งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม |  | 3
๓.โครงการ/งบประประมาณที่จัดทำร่วมกับ CUP |  | 5
๔.โครงการ/งบประมาณที่รับการสนับสนุนจาก CUP |  | 8

## งปม.สสจ
สรุปแผนปฏิบัติการ สสอ.ศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
นโยบายรัฐบาลข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๔.
ยุทธศาสตร์บูรณาการเขตสุขภาพที่ ๘ ประเด็น กลุ่มสนับสนุน
ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที ๒
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ รวม (บาท) | แหล่งงบประมาณ | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[6 empty] | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
1 | โครงการบริหารจัดการทั่วไป | เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน |  |  | สสจ.
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ติดตามนิเทศงาน | เพื่อการประชุม/อบรม แนวทางการดำเนินงาน | จนท.สสอ.เจริญศิลป์ 5 คน | 55800 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5500 | 3300 | 2000 |  |  | กิ่งเพชร
| -ค่าวัสดุ |  |  | 60000 |  | ไตรมาส 1 ธค: 20000; ไตรมาส 2 มีค: 20000; ไตรมาส 3 มิย: 20000 | กิ่งเพชร
| -ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |  |  | 80000 |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 4000 |  |  | กิ่งเพชร
| -ค่าสาธารณูปโภค |  |  | 21708.48 |  | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2708.48 |  |  |  | ครรชิต
| -ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  | 23000 |  | ไตรมาส 1 ธค: 10000; ไตรมาส 2 มีค: 10000; ไตรมาส 3 มิย: 3000 | กิ่งเพชร
| -ค่าซ่อมแซมต่างๆและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ |  |  | 0 | [13 empty] | เดชา
2 | การประเมิน/พัฒนาคุณภาพ รพสต./คปสอ.ติดดาว | เร่งรัด/พัฒนามาตรฐานของหน่วยบริการ ตามเกณฑ์ รพสต.ติดดาว |  | 0 | [13 empty] | ครรชิต
3 | การพัฒนากิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของ สสอ. | การจัดการระบบการกำกับ/ติดตาม/การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ |  | 4000 |  | ไตรมาส 2 กพ: 4000 | กิ่งเพชร
|  |  |  | 244508.48 |  | 17000 | 17000 | 45500 | 20000 | 19500 | 50500 | 15500 | 16000 | 37508.48 | 6000 | 0 | 0
[6 empty] | รวมไตรมาสที่ 1 |  | 79500 | รวมไตรมาสที่ 2 |  | 90000 | รวมไตรมาสที่ 3 |  | 69008.48 | รวมไตรมาสที่ 3 |  | 6000
[6 empty] | ร้อยละ |  | 32.5142 | ร้อยละ |  | 36.8085 | ร้อยละ |  | 28.2233 | ร้อยละ |  | 2.4539
[9 empty] | รวมไตรมาสที่ 1+2 |  | 169500 | รวมไตรมาสที่ 1+2+3 |  | 238508.48 | รวมไตรมาสที่ 1+2+3+4 |  | 244508.48
[9 empty] | ร้อยละ |  | 69.3227 | ร้อยละ |  | 97.5461 | ร้อยละ |  | 100